湖南生物机电职业技术学院

大学生科学研究与创新管理暂行办法

第一章  总  则

第一条  为提高我院学生参加科研活动的积极性，培养创新精神和创新意识，增强大学生就业能力，营造良好的学习氛围，特制定本管理办法。

第二章  申请条件

第二条  申请对象

1、具有一定的科研能力，学习成绩良好，无违规违纪记录，积极要求进步的我院在籍全日制高职学生。

2、学有余力，能够保证科研所必需的时间，课题负责人能够在规定期限内完成课题研究工作。

3、学生科研项目由学生组成科研小组申报，项目负责人必须是入校一年以上的学生，原则上不接受大一新生和毕业年级学生申请。

4、一位学生一次只能申请一项，课题未结题前不得再申请学院科研项目。

5、学生科研项目小组由3-5名学生组成，每小组均需聘请1位相关专业教师作为本项目的指导教师。在申报时由学生自己聘请，报科研处备案。

6、指导教师资格：全日制本科毕业，讲师以上职称。

第三条  申请范围和类别

1、学生申报的科研项目，必须与学校的育人目标和当前经济、社会科技发展密切相关，具备一定的学术性和研究意义；学院鼓励利用所学专业知识开展科技创新活动。

2、申报项目的类别分为科学发明制作类（A类）、学术研究（B类）、社会调查类（C类）三大类。成果上报的形式分为科学发明制作类、学术研究类和社会调查报告三大类。

3、学生必须围绕自己所学专业进行科研选题。

第四条 管理体制

我院大学生科研管理实行院、系两级管理体制。科研处负责大学生科研工作的整体规划、申报立项和经费审批、监督检查、评比表彰、成果鉴定等。 各系负责日常管理，主要内容为项目的组织与实施、项目中期检查、项目结题。

第三章  申请办法

第五条  申请时间

1、原则上每年9月份为学生科研项目立项申请时间。

2、课题立项审批时间安排在每年的10月份。

第六条  申请评审程序

1、申请立项的同学需逐项填写《湖南生物机电职业技术学院大学生科研•创新项目立项申请书》，阐明项目的可行性、实用性及创新性。

2、由各系（部）学术委员会组织对学生申报项目进行初审后向学院科研处推荐，原则上各系（部）可以申请2-3项课题。被推荐的项目由各系（部）主要负责人签署意见后统一报送科研处，科研处根据系（部）推荐意见，组织相关专家评审，通过评审的报主管副院长审批立项。

3、对审批立项的课题，根据项目类别划拨经费。

4、大学生科研期限限定为1年。

第四章 项目的组织实施

第七条 课题立项后，项目主持人应立即编制具体项目任务书，明确工作任务和研究进度，于学院正式下达立项通知书的一个月内将项目任务书报送学院科研处备案。

第八条 项目主持人要认真执行项目计划，按期报送阶段性成果，未按要求提交阶段性成果的，将缓拨、减拨或停止划拨经费。

第九条 在课题研究过程中，要保持课题组成员的稳定性；所有的课题组成员要积极参加并完成所承担的工作任务。

第十条 所有项目均需按期结题。因故需要延期的项目，必须提出延期申请，经所在系（部）与科研处批准后，可延期3个月；未按期结题或终止的项目，除收回已拨付的经费外，取消以后的立项资格。

第五章 项目结题

第十一条 项目按计划完成后，项目主持人要及时提出结题申请，并提交研究成果。

第十二条 结题的科研成果一般为论文、调查（咨询）报告、科技产品（制作）、专利等。

第十三条 论文要求具有较高理论意义和现实意义，并在公开发行的报刊上发表，字数不少于3000字。

第十四条 调查（咨询）报告要求具有现实性及完整准确的数据统计，问题分析透彻，所提建议和意见明确，具有可行性，字数不少于3000字。

第十五条  科技产品（制作）一般应具有创新价值和应用价值。

第十六条 项目结题采取成果认定或评审的方式进行。

获准结题的项目由科研处颁发结题证书。

第六章 经费资助与使用管理

第十七条 经费资助额度：科学发明制作类项目每项2000元，学术研究、社会调查类1000-1500元。对经费有特殊需求的项目，须由项目组提出书面申请报科研处研究后另行决定。

第十八条 学院科研处在科研经费中设立学生科研专项。科研项目资助经费遵循限额分期拨付的原则，即在项目正式立项后拨付批准经费的50%，其余50%在课题中期检查完成后拨付30%，结题验收后拨付20%。

第十九条 系（部）负责督助学生科研经费专款专用，指导教师应对经费的使用提出指导性意见，系分管教学工作的副主任负责监督、检查和审批，科研处对科研经费的使用情况进行审核。

第七章 表彰与奖励

第二十一条 项目的研究成果必须署名“湖南生物机电职业技术学院”，学生为第一完成人。

第二十二条 我院大学生取得的科研成果均应到学院科研处登记备案。

第二十三条 对优秀的大学生科研成果，学院科研处负责推荐参加各级各类大学生科研成果评奖活动。

第二十四条 大学生科研成果的奖励：对获得省级以上奖励的项目小组、个人和指导教师，学院根据有关规定予以奖励；对获得院级以上（含院级教学科研成果及院级科技竞赛）奖励的项目小组学生成员，经科研处审核，主管副院长审批，给予相应的表彰与奖励。

第八章  附则

第二十五条 本办法自公布之日起执行。

第二十六条 本办法由科研处负责解释。